## Sheet1
project | 시작일자 | 목표달성기한 | 마감기한 | 진행률
업무분장 | 2024-04-01 | 6 | 2024-04-07 | 100%
4월 월간회의 | 2024-04-07 | 1 | 2024-04-08 | 100%
ui설계,ai모델테스트 | 2024-04-07 | 13 | 2024-04-20 | 100%
프로그램설계 | 2024-04-20 | 11 | 2024-05-01 | 100%
데이터베이스 설계 | 2024-05-01 | 8 | 2024-05-09 | 20%
5월 월간회의 | 2024-05-07 | 1 | 2024-05-08 | 100%
홈페이지설계 | 2024-05-09 | 23 | 2024-06-01 | 15%
알고리즘설계 | 2024-06-01 | 30 | 2024-07-01 | 0%
6월 월간회의 | 2024-06-07 | 1 | 2024-06-08 | 0%
홈페이지개발,ai개발 | 2024-07-01 | 31 | 2024-08-01 | 0%
7월 월간회의 | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-08 | 0%
프로그램통합 | 2024-08-01 | 31 | 2024-09-01 | 0%
8월 월간회의 | 2024-08-07 | 1 | 2024-08-08 | 0%
통합테스트 | 2024-09-01 | 7 | 2024-09-08 | 0%
9월 월간회의 | 2024-09-07 | 1 | 2024-09-08 | 0%
데이터베이스 구축 | 2024-09-08 | 23 | 2024-10-01 | 0%
마무리 | 2024-10-01 | 31 | 2024-11-01 | 0%